Jueves 19 de setiembre del 2019

**~~GBSC-164-2019~~**

Señor

Lic. Róger Granados Camacho, Jefe

Dirección Tecnología de Información

División de Desarrollo de Servicios

**Banco Popular y de Desarrollo Comunal**

**Referencia:** Licitación Pública **No.** **2017LN-000025-DCADM**

Documento Contractual **No. 042-2018**

No. oficio **DDS-0337-2018**.

Orden de Cambio número 1 sobre Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB de Banco Popular.

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo de parte de mi representada.

Como parte del paquete de requerimientos para la implementación del Bus de Servicio Oracle (OSB) de acuerdo al oficio en referencia, a continuación, se propone un nuevo cronograma en el cual se propone una nueva fecha de finalización para los entregables. Lo anterior obedece a lo siguiente:

* Se ha adelantado la tarea #11 *‘’descripción del patrón de diseño SOA que se aplicará en el Banco Popular’’*, en lugar de la tarea # 8 *‘’acciones de gobierno SOA a ser ejecutadas durante la etapa de Análisis de Servicios’’*. Esto en mutuo acuerdo con el Señor Sergio Castillo y con el objetivo de tener un producto entregable para el próximo lunes 23 de setiembre, dado que las actividades adicionales de Renato en el proyecto Arquitectura SOA comprometían los dos entregables de esta semana.
* Se hace un cambio general al cronograma en el cual se refleja a medio tiempo en este proyecto la participación de Renato. Inicialmente se consideró que nuestro recurso estaría 100% dedicado al paquete, pero vemos que la dinámica del Banco lo requiere para otras actividades adicionales relacionadas con la arquitectura de T24, y esto nos lleva a replantear la propuesta inicial para evitar un incumplimiento.

Las nuevas fechas propuestas para la finalización de los productos es las siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable #1 | Fecha |
| Documento –Matriz con la definición de las etapas y acciones por cada una de ellas | 25/09/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable # 2 | Fecha |
| Documento de patrones de diseño SOA | 11/10/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable # 3 | Fecha |
| Documento de principios de diseño | 17/10/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable # 4 | Fecha |
| Documento de establecimiento de estándares | 23/10/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable # 5 | Fecha |
| Documento inventario de servicios y la ficha de perfil de cada uno según se haya elegido para un sistema | 1/1/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable # 6 | Fecha |
| Documento - matriz de roles - responsabilidades y mapeo de roles – gobernanza. | 25/03/2020 |

Es importante destacar que la cotización se mantiene según la cotización presentada inicialmente en cuanto al esfuerzo y al costo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Esfuerzo** | **Costo por hora**  **dólares** | **Costo por hora colones** | **Costo en dólares** | **Costo en colones** |
| Inicio de implementación de gobernanza SOA | 576 horas | US$65 | ₡37,237.85 | $71,760.00 | ₡21,449,001.60 |

El tipo de cambio de venta del dólar del Banco Central utilizado es de 572,89 con fecha 30 de agosto del 2019.

También se mantiene la tabla de pagos acordada en cuanto a los porcentajes y montos, lo que varía es la fecha de pago:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Porcentaje** | **Monto** | **Fecha** |
| E1 | 10% | 2 145 000,00 | 25/9/2019 |
| E2 | 10% | 2 145 000,00 | 11/10/2019 |
| E3 | 5% | 1 100 000,00 | 17/10/2019 |
| E4 | 5% | 1 100 000,00 | 23/10/2019 |
| E5 | 35% | 7 500 000,00 | 1/1/2019 |
| E6 | 35% | 7 459 001,60 | 25/03/2019 |
|  | **Total** | **21 449 001,60** |  |

Quedo atento a su respectiva aprobación.

Sin otro particular se despide,

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Luis Emilio Ramírez Espinoza, MAP.

Coordinador de Contratación

Consorcio GBSYS S.A. / S-COM S.A.

Copia: Expediente del Contrato.