## OCT (T24)
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio:
Descripción del paquete:
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad T 24 | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-10-01 | Re Planeación del alcance y fechas del trabajo por desarrollar dentro de la célula de integraciones del proyecto de t 24 + Revisar tareas del comité de arquitectura del cronograma de proyecto | 8
2019-10-02 | Sesión de trabajo T24 reunión de la celular para ver el tema de integraciones del IVR | 8
2019-10-03 | Últimos ajuste al documento de arquitectura de interfaces donde salieron 2 nuevos cambio adicionales + Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 | 6
2019-10-04 | Seguimiento - Entregables Gobierno SOA y Bitácora Arquitectura T24 | 2
2019-10-08 | Kick Off Proyecto t24 | 4
2019-10-09 | Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 4
2019-10-10 | Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 4
2019-10-11 | Seguimiento - Entregables Gobierno SOA y Bitácora Arquitectura T24 | 2
2019-10-14 | T24 sección de trabajo para analizar el mejor modelo de probar interfaces con o sin aplicación + Seguimiento proyecto SOA y T24 | 5
2019-10-16 | T24 Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 8
2019-10-18 | Implementación - Proyecto Actualización T24 (Técnica) + Seguimiento Reunió t24 arquitectura integración con las demás células | 2
2019-10-21 | Realizar la diagramación interfaces fuera de convivencias + Seguimiento proyecto SOA y T24 | 5
2019-10-22 | Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías + Sesión de trabajo de revisión diagramación interfaces fuera de convivencias | 5
2019-10-23 | Sesión de trabajo de revisión diagramación interfaces fuera de convivencias + Ajustes menores | 4
2019-10-24 | Corrección de Exportación Visio | 8
2019-10-25 | Implementación - Proyecto Actualización T24 (Técnica) + Seguimiento Reunió t24 arquitectura integración con las demás células | 8
2019-10-28 | Seguimiento proyecto SOA y T24 | 1
2019-10-29 | Corrección de Exportación Visio + Interfaces T24 (para estrategia de pruebas PAT24 + Arquitectura Diagramación de file Shared | 8
2019-10-30 | Arquitectura Diagramación de file Shared | 4
2019-10-31 | Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 + Arquitectura Diagramación de file Shared | 6
Total: |  | 102
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## SEP (SOA) E1
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-09-02 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Definición de las etapas | 4
2019-09-05 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Definición de las etapas | 3
2019-09-09 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Descripción de las etapas | 4
2019-09-10 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Descripción de las etapas | 8
2019-09-11 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4
2019-09-12 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4
2019-09-13 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5
2019-09-16 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5
2019-09-17 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5
2019-09-24 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4
2019-09-25 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4
2019-09-27 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 8
2019-09-30 |  | 0
Total: |  | 58
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## SEP (SOA) E2
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-09-06 | Documentación E2: Descripción del patrón de diseño SOA | 4
2019-09-19 | Documentación E2: Descripción del patrón de diseño SOA | 8
2019-09-20 | Documentación E2: Patrón de la capacidad de composición del servicio | 8
Total: |  | 20
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## OCT (SOA) E2
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-10-03 | Documentación E2: Patrón de la capacidad de composición del servicio | 2
2019-10-04 | Documentación E2: Patrón de la capacidad de composición del servicio | 6
2019-10-07 | Documentación E2: Patrón de la capacidad de composición del servicio | 8
2019-10-08 | Documentación E2: Patrón de la centralización del inventario de servicio | 4
2019-10-09 | Documentación E2: Patrón de la centralización del inventario de servicio | 4
2019-10-10 | Documentación E2: Patrón de la centralización del inventario de servicio | 4
2019-10-11 | Documentación E2: Patrón de la centralización del inventario de servicio | 6
2019-10-15 | Documentación E2: Patrón de la centralización del inventario de servicio | 4
Total: |  | 38
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## SEP (SOA) E3
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-09-03 | Documentación E3: Principios de diseño - Contrato de servicio | 4
2019-09-04 | Documentación E3: Principios de diseño - Contrato de servicio | 2
2019-09-05 | Documentación E3: Principios de diseño - Contrato de servicio | 2
2019-09-23 | Documentación E3: Principios de diseño - Contrato de servicio | 6
Total: |  | 14
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## OCT (SOA) E3
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio:
Descripción del paquete:
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-10-14 | Documentación E3: Principios de diseño - Acoplamiento de servicio | 3
2019-10-15 | Documentación E3: Principios de diseño - Acoplamiento de servicio | 4
2019-10-17 | Documentación E3: Principios de diseño - Acoplamiento de servicio | 8
Total: |  | 15
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## OCT (SOA) E4
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio:
Descripción del paquete:
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-10-18 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Anatomía del contrato | 6
2019-10-21 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Anatomía del contrato | 3
2019-10-22 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Anatomía del contrato | 3
2019-10-23 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Anatomía del contrato | 4
2019-10-28 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Guía de los Namespaces | 7
2019-10-30 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Guía de los Namespaces | 4
2019-10-31 | Documentación E4: Establecimiento de estándares - Guía de los Namespaces | 2
Total: |  | 29
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## OCT
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio:
Descripción del paquete:
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad T 24 | Horas | Horas | Descripción de la actividad SOA
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-10-01 | Re Planeación del alcance y fechas del trabajo por desarrollar dentro de la célula de integraciones del proyecto de t 24 + Revisar tareas del comité de arquitectura del cronograma de proyecto | 8
2019-10-02 | Sesión de trabajo T24 reunión de la celular para ver el tema de integraciones del IVR | 8
2019-10-03 | Últimos ajuste al documento de arquitectura de interfaces donde salieron 2 nuevos cambio adicionales + Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 | 6 | 2 | Documento Las acciones de gobierno SOA a ser ejecutadas durante la etapa de Análisis de Servicios
2019-10-04 | Seguimiento - Entregables Gobierno SOA y Bitácora Arquitectura T24 | 2 | 6 | Documento Las acciones de gobierno SOA a ser ejecutadas durante la etapa de Análisis de Servicios
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07 | ### |  | 8 | SOA Producción documentos Patrón de la capacidad de composición del servicio.
2019-10-08 | Kick Off Proyecto t24 | 4 | 4 | SOA Producción documentos Patrón de la capacidad de composición del servicio.
2019-10-09 | Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 4 | 4 | SOA Producción documentos Patrón de la capacidad de composición del servicio.
2019-10-10 | Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 4 | 4 | SOA Producción documentos Patrón de la capacidad de composición del servicio.
2019-10-11 | Seguimiento - Entregables Gobierno SOA y Bitácora Arquitectura T24 | 2 | 6 | SOA Producción documentos Patrón de la capacidad de composición del servicio.
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14 | T24 sección de trabajo para analizar el mejor modelo de probar interfaces con o sin aplicación + Seguimiento proyecto SOA y T24 | 5 | 3 | SOA Producción documentos Patrón de centralización del inventario de servicios
2019-10-15 |  |  | 8 | SOA Producción documentos Patrón de centralización del inventario de servicios
2019-10-16 | T24 Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías | 8
2019-10-17 |  |  | 8 | SOA Producción documentos Patrón de centralización del inventario de servicios
2019-10-18 | Implementación - Proyecto Actualización T24 (Técnica) + Seguimiento Reunió t24 arquitectura integración con las demás células | 2 | 6 | SOA Producción documentos Patrón de centralización del inventario de servicios
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21 | Realizar la diagramación interfaces fuera de convivencias + Seguimiento proyecto SOA y T24 | 5 | 3 | SOA Producción documentos Acoplamiento del Servicio
2019-10-22 | Segunda Iteración de la Diagramación de la interfaces de convencías + Sesión de trabajo de revisión diagramación interfaces fuera de convivencias | 5 | 3 | SOA Producción documentos Acoplamiento del Servicio
2019-10-23 | Sesión de trabajo de revisión diagramación interfaces fuera de convivencias + Ajustes menores | 4 | 4 | SOA Producción documentos Acoplamiento del Servicio
2019-10-24 | Corrección de Exportación Visio | 2 | 6 | SOA Producción documentos Acoplamiento del Servicio
2019-10-25 | Implementación - Proyecto Actualización T24 (Técnica) + Seguimiento Reunió t24 arquitectura integración con las demás células | 4 | 4 | SOA Producción documentos Acoplamiento del Servicio
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28 | Seguimiento proyecto SOA y T24 | 1 | 7 | Producción SOA NAME SPACES + Seguimiento proyecto SOA y T24
2019-10-29 | Corrección de Exportación Visio + Interfaces T24 (para estrategia de pruebas PAT24 + Arquitectura Diagramación de file Shared | 8
2019-10-30 | Arquitectura Diagramación de file Shared | 4 | 4 | Producción SOA NAME SPACES
2019-10-31 | Sesión seguimiento de trabajo de revisión de arquitectura interfaces/desarrollos internos BP y T24 + Arquitectura Diagramación de file Shared | 6 | 2 | Producción SOA NAME SPACES
Total: |  | 92 | 92
Observaciones: | *
Por GBSYS
Luis Emilio Ramírez Espinoza
Por Banco Popular
Roger Granados Camacho

## Horas setiembre quedan
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-09-03 | Anotomía del contrato del WS | 4 | 4
2019-09-04 | Anotomía del contrato del WS | 2 | 4
2019-09-05 | Anotomía del contrato del WS | 2 | 4
2019-09-23 | Tabla periódica de Roles y responsabilidades | 6 | 6
Total: |  | 14
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo

## SEP
Informe de horas hábiles laboradas
Contrato: | 042-2018 / 2017LN-000025-DCADM
Empresa: | Consorcio GBSYS S.A./S-COM
Paquete de servicio: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Descripción del paquete: | Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB
Funcionario: | Renato Meneses Alvarado
Detalle de actividades realizadas
Fecha | Descripción de la actividad SOA | Horas
Todos los Días de 8:30 a 9:00 AM
2019-09-02 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Definición de las etapas | 4 | 1
2019-09-03 | Anotomía del contrato del WS | 4 | 4
2019-09-04 | Anotomía del contrato del WS | 2 | 4
2019-09-05 | Anotomía del contrato del WS | 2 | 4
2019-09-05 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Definición de las etapas | 3 | 1 | t24 | 76 | 76
2019-09-06 | Etapas fundamentales del ciclo de vida | 4 | 2 | E1 | 58 | 58
2019-09-07 |  |  |  | E2 | 34 | 58
2019-09-08 |  |  |  |  | 168 | 192
2019-09-09 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Descripción de las etapas | 4 | 1
2019-09-10 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Descripción de las etapas | 8 | 1
2019-09-11 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4 | 1
2019-09-12 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4 | 1
2019-09-13 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5 | 1
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5 | 1
2019-09-17 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 5 | 1
2019-09-18 |  | 0
2019-09-19 | SOA documento matriz roles y responsabilidades | 8 | 2
2019-09-20 | SOA documento matriz roles y responsabilidades | 8 | 2
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23 | Tabla periódica de Roles y responsabilidades | 6 | 6
2019-09-24 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4 | 1
2019-09-25 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 4 | 1
2019-09-26 |  | 0
2019-09-27 | Documentación E1: Definición de etapas de proyecto SOA - Acciones de gobierno | 8 | 1
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30 |  | 0
Total: |  | 92
Observaciones: | *
Por GBSYS
Gravin Arce
Por Banco Popular
Sergio Castillo