## Slide 2
Informe 2,5 ponerle fecha fin a la tarea  factura presentada
Facturación de las horas del mes de mayo (piloto del esquema x horas)  factura presentada
Facturación de junio, julio, agosto  no se ha facturado ni hay paquete
Nueva forma de trabajo:

## Slide 3
Lecciones aprendidas proyecto SOA:
Documentos se le debe hacer QA. Críticas fuertes de redacción de ortografía, composición del documento en general, orden de las ideas, entre otras.
Tomar en cuenta las vacaciones de fin de año de la gente de Banco para las tareas en el cronograma.
Bitácora, informe diario a Sergio para que esté enterado de lo que se hace en la semana.
La bitácora se debe revisar de semana a semana con Sergio.
Canales de comunicación bien definidos, no se puede ir a las reuniones a la libre, debe existir una autorización de parte de Sergio.
Todos los trabajos deben estar apegados al cronograma.
Supervisar y Administrar los proyectos de Renato y Giovanny.
Se debe tener tareas paralelas y bien planificadas para no quedarse con los brazos cruzados por no haber planificado el trabajo con los usuarios con anticipación.
Los prerrequisitos se le debe entregar a Sergio para que se vaya gestionando las reuniones y recursos.
Medidas a tomar por GBSYS:
Poner un supervisor a las tareas de Renato en el Banco.
Informar semanalmente (bitácora por escrito con tiempos y tareas) a Sergio en una reunión sobre las tareas para que las acepte.
El canal de comunicación es Sergio.
Todo paquete se debe trabajar con cronograma detallado que permita ver resultados tempranos.
Se debe trabajar proactivamente con el tema de las reuniones para que sea atendido cuando se requiere.
No pueden haber tiempos ‘’muertos’’ las personas siempre deben estar ocupadas. La planificación de sesiones con anticipación es muy importante.
Medidas a tomar por Banco:
Definir el equipo de trabajo contraparte SOA.
Priorizar las actividades que se definieron.
Aterrizar como e va a realizar el manejo del tiempo de las reuniones en las que Renato participa y no son parte del cronograma.

## Slide 4
Medidas a tomar por GBSYS:
Poner un supervisor a las tareas de Renato en el Banco.
Informar semanalmente (bitácora por escrito con tiempos y tareas) a Sergio en una reunión sobre las tareas para que las acepte.
El canal de comunicación es Sergio.
Todo paquete se debe trabajar con cronograma detallado que permita ver resultados tempranos.
Se debe trabajar proactivamente con el tema de las reuniones para que sea atendido cuando se requiere.
No pueden haber tiempos ‘’muertos’’ las personas siempre deben estar ocupadas. La planificación de sesiones con anticipación es muy importante.
Fase 1
Definir las etapas fundamentales
Que se logra en cada etapa, que se hace en c/u de las etapas.
Acciones de gobierno SOA en cada etapa, análisis.
13 setiembre
Fase 2

## Slide 5
Medidas a tomar por GBSYS:
Poner un supervisor a las tareas de Renato en el Bco.
Informar semanalmente (bitácora por escrito con tiempos y tareas) a Sergio en una reunión sobre las tareas para que las acepte.
El canal de comunicación es Sergio.
Todo paquete se debe trabajar con cronograma detallado que permita ver resultados tempranos.
Se debe trabajar proactivamente con el tema de las reuniones para que sea atendido cuando se requiere.
Medidas a tomar por Banco:
Definir el equipo de trabajo contraparte SOA.
Prioridad de los servicios a desarrollar.

## Slide 6
Nombre de tarea | Recursos | 
PAQUETE 1: Esquema de Integraciones y Arquitectura SIPO |  | 
Esquema integraciones |  | 14 ?
Construcción del documento de integraciones | Renato | 
Entrega del documento | Renato | 
SIPO Arquitectura de aplicaciones |  | 20?
SIPO contra el resto de aplicaciones | Renato | 
Entrega del documento | Renato | 

## Slide 7
Nombre de tarea |  | Recursos |  |  |  |  | 
PAQUETE 2: Revisión, diagnóstico y pruebas de estrés de SAGA |  |  |  |  |  |  | 
Revisión de Arquitectura y Pruebas de Estrés SAGA |  |  |  |  |  |  | 
Definición del detalle de la arquitectura a revisar | Renato/Giovanny |  |  |  |  |  | 
Revisión de arquitectura |  |  |  |  |  |  | 
Afiliaciones | Giovanny |  | 2 reuniones |  | 1 de preparación |  | Revisión doc
Pago salarios | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Tarjetas | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Notificaciones | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Tarjeta crédito | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Préstamos IBAN | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Otros componentes | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Componentes futuros | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Entrega del documento | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Análisis de la revisión de arquitectura | Renato/Giovanny |  | 1 semana |  |  |  | 
Pruebas de estrés |  |  |  |  |  |  | 
Diseño y matriz de pruebas automatizadas de estrés | Giovanny/Renato |  |  |  |  |  | 
Pruebas Afiliaciones | Giovanny |  | Ejecución de escenarios + documentación |  | 2 días |  | 
Pruebas Pago salarios | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Pruebas Tarjetas | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Pruebas Notificaciones | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Pruebas Tarjeta crédito | Giovanny |  |  |  |  |  | 
Análisis del resultado de las pruebas | Giovanny/Renato |  | 3 días |  |  |  | 
Creación de documento con el resultado de las pruebas | Giovanny/Renato |  | 2 días |  |  |  | 

## Slide 8
Nombre de tarea | Recursos | 
PAQUETE 3: Implementación de SAGA en el BUS de servicios |  | 
Gobierno SOA |  | 10 días
Crear documento de gobernanza | Renato | 
Creación del ambiente de BUS de servicios: |  | 10 días
Validación de la arquitectura SOA | Renato | 
Instalación de los componentes desarrollo | Giovanny | 
Conexión del servidor al Banco | Giovanny | 
Configuración del servidor en la red del banco | Giovanny | 
Inicio de creación de servicios de interconexión | Giovanny | 22 días
Desarrollo de los servicios en el BUS | Giovanny | 

## Slide 9
All Rights Reserved – Aug, 2019