## Paquete 1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Recursos
PAQUETE 1 | 40 días | mar 20/8/19 | lun 14/10/19
Ajuste esquema integraciones | 20 días | mar 20/8/19 | lun 16/9/19
Contrucción del documento de integraciones | 14 días | mar 20/8/19 | vie 6/9/19 | Renato
Entrega del documento | 0 días | vie 6/9/19 | vie 6/9/19 | Renato
Revisión del documento de integraciones | 5 días | lun 9/9/19 | vie 13/9/19 | Banco
Aceptación Entregable #1 Documento de integraciones | 1 día | lun 16/9/19 | lun 16/9/19 | Banco
SIPO Arquitectura de aplicaciones | 26 días | lun 9/9/19 | lun 14/10/19
SIPO contra el resto de aplicaciones | 20 días | lun 9/9/19 | vie 4/10/19 | Renato
Entrega del documento | 0 días | vie 4/10/19 | vie 4/10/19 | Renato
Revisión del documento SIPO arquitectura | 5 días | lun 7/10/19 | vie 11/10/19 | Banco
Aceptación Entregable #2 SIPO arquitectura | 1 día | lun 14/10/19 | lun 14/10/19 | Banco
Esfuerzo: | días | Horas
Renato | 34 | 272
Geovanny | 0 | 0

## Paquete 2
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Recursos
PAQUETE 2 | 86 días | mar 20/8/19 | mar 17/12/19
Revisión de Arquitectura y Pruebas de Estrés SAGA | 86 días | mar 20/8/19 | mar 17/12/19
Validación de la arquitectura SAGA | 26 días | lun 4/11/19 | lun 9/12/19 | Renato
Revisión de arquitectura | 56 días | mar 20/8/19 | mar 5/11/19
Afiliaciones | 8 días | mar 20/8/19 | jue 29/8/19 | Giovanny
Pago salarios | 9 días | vie 30/8/19 | mié 11/9/19 | Giovanny
Tarjetas | 9 días | jue 12/9/19 | mar 24/9/19 | Giovanny
Notificaciones | 5 días | mié 25/9/19 | mar 1/10/19 | Giovanny
Tarjeta crédito | 3 días | mié 2/10/19 | vie 4/10/19 | Giovanny
Préstamos IBAN | 6 días | lun 7/10/19 | lun 14/10/19 | Giovanny
Otros componentes | 5 días | mar 15/10/19 | lun 21/10/19 | Giovanny
Componentes futuros | 5 días | mar 22/10/19 | lun 28/10/19 | Giovanny
Entrega del documento | 0 días | lun 28/10/19 | lun 28/10/19 | Giovanny
Revisión del documento Arquitectura SAGA | 5 días | mar 29/10/19 | lun 4/11/19 | Banco
Aceptación Entregable #1 Arquitectra SAGA | 1 día | mar 5/11/19 | mar 5/11/19 | Banco
Pruebas de estrés en ambiente desarrollo | 36 días | mar 29/10/19 | mar 17/12/19
Diseño y matriz de pruebas de estrés | 10 días | mar 29/10/19 | lun 11/11/19 | Giovanny
Entrega del documento | 0 días | lun 11/11/19 | lun 11/11/19 | Giovanny
Revisión del documento matriz de pruebas | 5 días | mar 12/11/19 | lun 18/11/19 | Banco
Aceptación del documento matriz de pruebas | 1 día | mar 19/11/19 | mar 19/11/19 | Banco
Pruebas Afiliaciones | 4 días | mar 12/11/19 | vie 15/11/19 | Giovanny
Pruebas Pago salarios | 4 días | lun 18/11/19 | jue 21/11/19 | Giovanny
Pruebas Tarjetas | 4 días | vie 22/11/19 | mié 27/11/19 | Giovanny
Pruebas Notificaciones | 4 días | jue 28/11/19 | mar 3/12/19 | Giovanny
Pruebas Tarjeta crédito | 4 días | mié 4/12/19 | lun 9/12/19 | Giovanny
Entrega del documento | 0 días | lun 9/12/19 | lun 9/12/19 | Banco
Revisión del documento Resultado de pruebas | 5 días | mar 10/12/19 | lun 16/12/19 | Banco
Aceptación Entregable #2 pruebas estrés | 1 día | mar 17/12/19 | mar 17/12/19 | Banco
Esfuerzo: | días | Horas
Renato | 26 | 208
Geovanny | 82 | 656
TOTAL | 108 | 864

## Paquete 3
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Recursos
PAQUETE 3 | 77 días | lun 7/10/19 | mar 21/1/20
Gobierno SOA | 26 días | lun 7/10/19 | lun 11/11/19
Investigar buenas prácticas | 10 días | lun 7/10/19 | vie 18/10/19 | Renato
Crear documento de gobernanza | 10 días | lun 21/10/19 | vie 1/11/19 | Renato
Entrega del documento | 0 días | vie 1/11/19 | vie 1/11/19 | Renato
Revisión del documento Gobierno SOA | 5 días | lun 4/11/19 | vie 8/11/19 | Banco
Aceptación Entregable #2 Gobierno SOA | 1 día | lun 11/11/19 | lun 11/11/19 | Banco
Laboratorio en Infraestructura Desarrollo | 31 días | mar 10/12/19 | mar 21/1/20
Validación de la arquitectura SOA | 25 días | mar 10/12/19 | lun 13/1/20 | Renato
Instalación de los componentes desarrollo | 2 días | mar 10/12/19 | mié 11/12/19 | Giovanny
Conexión del servidor al Banco | 2 días | jue 12/12/19 | vie 13/12/19 | Giovanny
Configuración del servidor en la red del banco | 1 día | lun 16/12/19 | lun 16/12/19 | Giovanny
Inicio de creación de servicios de interconexión de SIPO | 20 días | mar 17/12/19 | lun 13/1/20 | Giovanny
Entrega del documento de resultado del laboratorio de pruebas | 0 días | lun 13/1/20 | lun 13/1/20 | Giovanny
Revisión del documento del resultado del laboratorio de pruebas | 5 días | mar 14/1/20 | lun 20/1/20 | Banco
Aceptación Entregable #6 SIPO Resultado del laboratorio | 1 día | mar 21/1/20 | mar 21/1/20 | Banco
Esfuerzo: | días | Horas
Renato | 46 | 368
Geovanny | 25 | 200
TOTAL | 71 | 568

## RESUMEN
| Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
PAQUETE 1 | 272 Horas | [5 empty] | Renato
PAQUETE 2 | 864 Horas | [5 empty] | Geovanny, Renato
PAQUETE 3 |  |  | 568 Horas |  |  |  | Geovanny, Renato